## Sheet1
项目 |  | 人员 | 完成度 | 工时 | 计划 | 开始日期 | 结束日期 | 备注
大分类 | 小分类 |  |  |  | 实际
商品管理 | 商品清单 | 蒲文涛 | 0% | 8 | 计划 | 2018-08-03 | 2018/8/3
实际
| 商品分类 |  | 0% | 8 | 计划 | 2018-08-06 | 2018/8/6
实际
| 商品配方 |  | 0% | 8 | 计划 | 2018-08-07 | 2018-08-07
实际
原料管理 | 原料分类 | 杨晗 | 0% | 8 | 计划 | 2018-08-01 | 2018-08-01
实际
| 原料信息 |  | 0% | 8 | 计划 | 2018-08-02 | 2018-08-02
实际
| 数据统计 |  | 0% | 8 | 计划 | 2018-08-03 | 2018-08-03
实际
商家人员管理 | 商家信息 | 李杰威 | 0% | 8 | 计划 | 2018-08-01 13:00 | 2018-08-01 21:00
实际
| 角色 |  | 0% | 8 | 计划 | 2018-08-02 13:00 | 2018-08-02 21:00
实际
| 权限 |  | 0% | 8 | 计划 | 2018-08-03 13:00 | 2018-08-03 21:00
实际
销售情况 | 今日销售 | 吴诗瀚 | 0% | 8 | 计划 | 2018-08-06 | 2018-08-06
实际
| 7日销售 |  | 0% | 8 | 计划 | 2018-08-07 | 2018-08-07
实际
| 月销售 |  | 0% | 8 | 计划 | 2018-08-08 | 2018-08-08
实际
| 季度销售 |  | 0% | 8 | 计划 | 2018-08-09 | 2018-08-09
实际
顾客分析 | 口味分析 | 吴诗瀚 | 0% | 8 | 计划 | 2018-08-02 | 2018-08-02
实际
| 价格段位分析 |  | 0% | 8 | 计划 | 2018-08-03 | 2018-08-03
实际
| 时间段分析 |  | 0% | 8 | 计划 | 2018-08-04 | 2018-08-04
实际
商家的登录注册 | 登录 | 孔蒙 | 0% | 8 | 计划 | 2018-08-01 | 2018-08-01
实际
| 注册 |  | 0% | 8 | 计划 | 2018-08-02 | 2018-08-02
实际
| 注销 |  | 0% | 4 | 计划 | 2018-08-03 | 2018-08-03
实际
商家管理 | 商家信息 | 李杰威 | 0% | 8 | 计划 | 2018-08-04 | 2018-08-04
实际
| 店铺信息 |  | 0% | 8 | 计划 | 2018-08-05 | 2018-08-05
实际
| 位置信息 |  | 0% | 8 | 计划 | 2018-08-06 | 2018-08-06
实际
管理员管理 | 角色 | 杨晗 | 0% | 8 | 计划 | 2018-08-04 | 2018-08-04
实际
| 权限 |  | 0% | 8 | 计划 | 2018-08-06 | 2018-08-06
实际
| 信息 |  | 0% | 8 | 计划 | 2018-08-07 | 2018-08-07
实际
管理员登录注销 | 登录 | 蒲文涛 | 0% | 8 | 计划 | 2018-08-01 | 2018-08-01
实际
| 注销 |  | 0% | 8 | 计划 | 2018-08-02 | 2018-08-02
实际
模拟器 | 需要数据导出 | 吴诗瀚 | 0% | 8 | 计划 | 2018-08-01 | 2018/8/1
实际
数据库相关 | msql表格 | 孔蒙 | 0% | 2 | 计划 | 2018-08-01 | 2018-08-01
实际
| 数据库配置 | 每个人 | 0% | 4 | 计划 | 2018-08-09 | 2018-08-09
实际
Django项目 | git仓库 | 吴诗瀚 | 0% | 1 | 计划 | 2018-07-31 | 2018-07-31
实际
| nginx/uwsgi配置 | 每个人 | 0% | 4 | 计划 | 2018-08-09 | 2018-08-09
实际